## Диаграмма Ганта 1
Этап проекта | Начало | Длительность | Конец
Организационное собрание | 2004-12-29 | 1 | 2004-12-29
Разработка документации | 2004-12-30 | 11 | 2005-01-09
Общая схема | 2005-01-13 | 9 | 2005-01-21
Разработка модуля 1 | 2005-01-16 | 15 | 2005-01-30
Разработка модуля 2 | 2005-01-16 | 30 | 2005-02-14
Разработка модуля 3 | 2005-02-03 | 12 | 2005-02-14
Ввод данных | 2005-02-09 | 12 | 2005-02-20
Анализ данных | 2005-02-23 | 1 | 2005-02-23
Отчет по разработке | 2005-02-24 | 4 | 2005-02-27
Внедрение | 2005-03-02 | 10 | 2005-03-11
Итоговый отчет | 2005-03-09 | 3 | 2005-03-11
Итоговое собрание | 2005-03-17 | 1 | 2005-03-17
Formulas:
Конец = [Начало]+[Длительность]-1

## Диграмма Ганта 2
Календарный график проекта рекламной кампании
Этапы проекта | Дата начала | Дней | Дата окончания | 2005-01-01 | 2005-01-02 | 2005-01-03 | 2005-01-04 | 2005-01-05 | 2005-01-06 | 2005-01-07 | 2005-01-08 | 2005-01-09 | 2005-01-10 | 2005-01-11 | 2005-01-12 | 2005-01-13 | 2005-01-14 | 2005-01-15 | 2005-01-16 | 2005-01-17 | 2005-01-18 | 2005-01-19 | 2005-01-20 | 2005-01-21 | 2005-01-22 | 2005-01-23 | 2005-01-24 | 2005-01-25 | 2005-01-26 | 2005-01-27 | 2005-01-28 | 2005-01-29 | 2005-01-30 | 2005-01-31
Подбор сотрудников для проекта | 2005-01-01 | 5 | 2005-01-05
Маркетинговые исследования | 2005-01-04 | 5 | 2005-01-08
Разработка рекламной концепции | 2005-01-09 | 3 | 2005-01-11
Создание рекламного ролика | 2005-01-10 | 10 | 2005-01-19
Размещение ролика на ТВ | 2005-01-21 | 6 | 2005-01-26
Оценка эффективности кампании | 2005-01-30 | 1 | 2005-01-30